## Product Backlog
Product Backlog |  | SPRINT
EPIC
1 | Gestión de Login
2 | Gestión de Acerca de | 1
3 | Gestión de Experiencia | 1
4 | Gestión de Educación | 1
5 | Gestión de Header
6 | Gestión de Hard & Soft Skills
7 | Gestión de Proyectos
8 | Gestión de Logout
9 | Gestión de Botones de Edición
10 | Gestión de Botones para Eliminar
11 | Gestión de Funciones adicionales

## SPRINT 1
Desde | 2022-10-03 | 15 días hábiles | Capacidad por día | 2 horas
Hasta | 2022-10-21 |  | Capacidad sprint | 30 horas
Product Backlog Priorizado |  | Descripción de historia de usuario | Estimación (hs)
2 | Gestión de Acerca de | Como Usuario deseo poder ver mi información profesional resumida: foto de perfil, nombre y título (Full Stack Developer JR). | 10
3 | Gestión de Experiencia | Como Usuario deseo poder ver toda la información de los lugares donde he trabajado incluyendo título del puesto, período, logo de la empresa y descripción de las actividades realizadas. | 10
4 | Gestión de Educación | Como Usuario deseo poder ver toda la información de mi formación académica, certificaciones, cursos y todo lo relacionado al título que actualmente cuento. Es importante detallar la información del instituto, el logo, nombre, carrera o título estudiado y en qué periodo o año. | 10

## SPRINT 2
Desde | 2022-10-24 | 6 días hábiles | Capacidad por día | 2 horas
Hasta | 2022-10-31 |  | Capacidad sprint | 12 horas
Product Backlog Priorizado |  | Descripción de historia de usuario | Estimación (hs)
6 | Gestión de Hard & Soft Skills | Como Usuario deseo poder ver como porcentajes u otra forma de visualización, mis habilidades duras y blandas y el grado de dominio que tengo, los idiomas que domino y en que nivel me encuentro. | 6
7 | Gestión de Proyectos | Como Usuario deseo poder ver toda la información sobre los proyectos que estuve involucrado o que desarrolle, incluyendo este portafolio Web. Cada proyecto debe contener el nombre, fecha de realización, descripción del proyecto y el link. | 6